## TestReportSprint1
Test Report Sprint 1
Test level: | System test
Executed | Passed | 241
| Failed | 0
| Total test Executed | 241
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 241
Sub Total (Planned+Executed) |  | 241
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Quản lý loại văn bản | Kiểm tra người dùng xem danh sách, thêm, sửa xóa loại văn bản. | 100% | 100% | 0 | 1
Đăng nhập | Kiểm tra người dùng đăng nhập tài khoản | 100% | 100% | 0 | 2
Đổi mật khẩu | Kiểm tra người đổi mật khẩu | 100% | 100% | 0 | 2
Đăng Xuất | Kiểm tra người dùng đăng xuất ra khỏi hệ thống | 100% | 100% | 0 | 2
Quản lý người dùng | Kiểm tra người dùng xem danh sách, thêm, sửa xóa người dùng. | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý ngành | Kiểm tra người dùng xem danh sách, thêm, sửa xóa ngành | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý phân quyền | Kiểm tra người phân quyền | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý đơn vị | Kiểm tra người dùng xem danh sách, thêm, sửa xóa đơn vị | 100% | 100% | 0 | 1
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 8
| Responding | 8

## TestReportSprint2
Test Report Sprint 2
Test level: | System test
Executed | Passed | 285
| Failed | 0
| Total test Executed | 285
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 285
Sub Total (Planned+Executed) |  | 285
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Quản lý phòng ban | Kiểm tra chức năng phòng ban | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý khối | Kiểm tra chức năng khối | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý phòng | Kiểm tra chức năng phòng | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý chuyên ngành | Kiểm tra chức năng chuyên ngành | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý group | Kiểm tra chức năng group | 100% | 100% | 0 | 1
Xem danh sách văn bản đến | Kiểm tra người dùng xem danh sách văn bản đến | 100% | 100% | 0 | 2
Xem danh sách văn bản đi | Kiểm tra người dùng xem danh sách văn bản đi | 100% | 100% | 0 | 2
Xem chi tiết văn bản đến | Kiểm tra người dùng xem chi tiết văn bản đến | 100% | 100% | 0 | 2
Xem chi tiết văn bản đi | Kiểm tra người dùng xem chi tiết văn bản đi | 100% | 100% | 0 | 2
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 9
| Responding | 9

## TestReportSprint3
Test Report Sprint 3
Test level: | System test
Executed | Passed | 213
| Failed | 0
| Total test Executed | 213
Planned | Pending | 0
| Inprogress | 0
| Blocked | 0
| Total test Planned | 213
Sub Total (Planned+Executed) |  | 213
Functions | Description | %TC Executed | %TC Passed | TC Pending | Priority | Remark
Quản lý chức vụ | Kiểm tra chức năng quản lý chức vụ | 100% | 100% | 0 | 1
Quản lý văn bản mẫu | Kiểm tra chức năng quản lý văn bản mẫu | 100% | 100% | 0 | 3
Quản lý chữ ký số | Kiểm tra chức năng quản lý chữ ký số | 100% | 100% | 0 | 1
Báo cáo thống kê | Kiểm tra chức năng thống kê | 100% | 100% | 0 | 4
Tạo mẫu văn bản đi | Kiểm tra chức năng tạo văn bản đi | 100% | 100% | 0 | 1
Tìm kiếm văn bản đi | Kiểm tra chức năng tìm kiếm văn bản đi | 100% | 100% | 0 | 2
Tìm kiếm văn bản đến | Kiểm tra chức năng tìm kiếm văn bản đến | 100% | 100% | 0 | 2
Xóa văn bản | Kiểm tra chức năng xóa văn bản | 100% | 100% | 0 | 2
Chỉnh sửa văn bản | Kiểm tra chức năng chỉnh sửa văn bản | 100% | 100% | 0 | 2
Tải tài liệu,mẫu văn bản | Kiểm tra chức năng tải tài liệu mẫu văn bản | 100% | 100% | 0 | 3
Bugs | Description | Status | Severity | Priority
Total | Open | 0
| Closed | 10
| Responding | 10